交流ロボコン2008について旭川反省

よかった点

- 試合をスムーズに進行できていた

- 大人数をうまくまとめていた

- 会議を分割して行ったのは面白くていいと思う

- 指揮系統はよくできていた

- 施設のひとが親切だった

- 最後の全体会議で交ロボ参加者の意識が高まったと思う

改善すべき点

- 各校代表者にもっと責任を持たせてもよいのではないか

- マシンが完成していないところが多かった

- 人数が多すぎる感じがした

- ピットスペースの使用を交代制にしてあまり作業時間をとらせなくしてみてはどうでしょうか

- 参加している各高専にほかの高専とペアで運営の仕事を割り振る（配膳は○○高専と○○高専みたいなかんじで）というのはどうでしょうか

- 開催施設の決め方については人数→施設ではなく施設→人数という決め方にしてもいいのでは

- 計測スペースが混雑していたのでもう少し広くとってもいいのでは

- 得点計算をもっと単純にしてもよかったのでは

参加者として

- 作り始めるのが遅かった

- 未完成のままの出場してしまった（すみません・・・）

- 相手高専との連絡不足があった

- 会場での作業を当てにしていた傾向があった（すみません・・・）

- チームではない高専との交流もすることができた

- 他の高専の伝統技術を見せ合うことができたのはすばらしい

- マシンの修理に追われて前半他のチームの試合を見ることができなかった

- ルールを完全に理解していないメンバーがいた