交流ロボコン2009の反省（仙台電波高専）

09年4月11日(土)

（1）運営について

○良かった点

・参加費、バス代が振り込みということでお金を持ち歩かずにすんだこと。

・（自分の見た限りで）大きなトラブルもなく、会の運営ができていたと思う。

運営の一人一人がしっかり動いていたからだと思う。

・初めての参加でも、戸惑うことなく会に参加できたこと。

○悪かった点

・各校紹介時に明らかに時間オーバーしているところがあった。

・1日目の5年生へのサプライズはもっと計画的に行うべきだったと思う。

（2）競技について

○良かった点

・競技の進行がスムーズに行えていたこと。

・審判が各自しっかりと動いていたと思った。

○悪かった点

・ルールが決定するまでに時間がかかってしまったこと。

・当日の審判の負担が大きかったように思えた。

・観戦席に階段を使用したことで、マシンの運搬などの邪魔になっていたと思う。

もう少し観戦席を広く取っておいた方が良かったと思う。

・自分のピットではない場所で作業をするチームがあったこと。

（3）各校反省

○良かった点

・関東圏の高専との交流の場に参加でき、各自の交流と見聞を深めることができたこと。

・一通りすべてのオブジェを（点になったかは別として）回収することができたこと。

○悪かった点

・学校として運営に協力できなかったこと。

・ペアのチームとの連絡がスムーズにできなかったこと。

もっと相手チームの環境のことも考慮に入れて連絡を取り合うべきであった。

・マシンの製作に遅れが出てしまい、デバッグと練習の時間がとれなかったこと。

・試合中に受けた指示を実現できなかったこと。

・マシン接地のルールを何度も破ってしまったこと。

・ピットを広く使いすぎたこと。