長野高専の反省

- 運営として良かった点

  - 運営がうまく機能していた。

- 運営として悪かった点

  - サプライズ、エキシビジョンとかが、グダグダした。

  - 運営の人数が多い（分担に困る）。

  - 食事の配膳の仕方。

- 競技として悪い点

  - ルールの完成が遅い。

  - ルールの難易度の設定。

  - 序盤でオブジェがなくなった（マシンの披露が出来ない）。

  - アームが危険。

  - 面白い実況が出来なかった。

- 各校反省

  - 旧1年生→マシンの設計を計画的にできた。動作環境を考慮してなかった。

  - 旧2年生→計画的に出来ず、迷惑をかけた。ネタに走れず、Tシャツを忘れた。

  - 旧3年生→1年生のサポートが余り出来なかった。学校紹介がいまいち。

  - 旧4年生→引きつきがうまく出来てなかった。

  - チャット会議の不参加が目立った。